## OKR 대시보드
🎯 AGI WAR — OKR Q1 2026 중간평가 대시보드
평가일: 2026-03-08 ¦ Q1 마감: 2026-03-31 ¦ 잔여일: 23일
📊 전체 OKR 달성 현황
# | Key Result | 목표값 | 현재값 | 달성률 | 상태 | 마감일 | 비고
1.1 | DAU 1,000명 & 세션 30분+ | 1,000명 | ~100명 | 10% | 🔴 위험 | 2026-03-31 | 베타 단계, 마케팅 미시작
1.2 | 재방문율 D1 60% / D7 40% | 60% / 40% | 측정중 | 0% | ⚪ 미측정 | 2026-03-31 | Analytics 이벤트 추가 필요
1.3 | PVP 매칭 성공률 95% | 95% | ~70% | 73.7% | 🟡 주의 | 2026-02-28 | ⚠️ 마감 초과! 개선 필요
1.4 | Minigame 참여율 40% | 40% | 0% | 0% | 🔴 위험 | 2026-03-15 | 미구현 상태
2.1 | 와디즈 펀딩 750만원 달성 | 750만원 | 0원 | 0% | 🔴 위험 | 2026-03-31 | 펀딩 미런칭
2.2 | 펀딩 페이지 전환율 15% | 15% | 0% | 0% | 🔴 위험 | 2026-03-31 | 페이지 미완성
2.3 | SNS 공유 500회 / 커뮤니티 300명 | 500/300 | 0/0 | 0% | 🔴 위험 | 2026-03-31 | Discord/SNS 미개설
2.4 | 펀딩→게임 전환율 80% | 80% | 0% | 0% | ⚪ 대기 | 2026-04-15 | 펀딩 후 측정
3.1 | 시즌2 완주율 60% | 60% | 0% | 0% | ⚪ 대기 | 2026-06-30 | Q2 목표
3.2 | 시즌2 NPS 70점+ | 70점 | N/A | 0% | ⚪ 대기 | 2026-06-30 | Q2 목표
3.3 | 시즌2 챕터 플레이 45분+ | 45분 | N/A | 0% | ⚪ 대기 | 2026-05-31 | Q2 목표
3.4 | 사운드 몰입도 8점+ | 8점 | 0점 | 0% | 🔴 위험 | 2026-04-30 | 사운드 시스템 미구현
⚠️ 긴급 조치 필요 항목 (P0)
우선순위 | 항목 |  |  | 마감 상황 | 조치 사항
P0 | 와디즈 펀딩 전체 (Obj 2) |  |  | 23일 남음 | 모든 KR 0% — 즉시 착수 필요. 펀딩 페이지, SNS, 커뮤니티 동시 진행
P0 | Minigame 시스템 (KR 1.4) |  |  | 7일 초과 예상 | 미구현 상태. 마감일 3/15 사실상 불가 → 연장 또는 범위 축소 검토
P0 | PVP 매칭 (KR 1.3) |  |  | 마감 초과 (2/28) | 현재 70%. 마감일 이미 경과. 즉시 개선 필요
P1 | 사운드 시스템 (KR 3.4) |  |  | 53일 남음 | ElevenLabs/Suno 통합 미시작. 기본 효과음부터 단계적 적용

## Objective별 상세
📈 Objective별 달성 현황 상세
🎯 Objective 1: 플레이어가 매일 돌아오는 세계 구축
KR | 내용 | 목표 | 현재 | 달성률 | 마감일 | 상태 판단
KR 1.1 | DAU 1,000명 | 1000 | 100 | 10% | 2026-03-31 | 🚨 위험
KR 1.2 | 재방문율 D1 60% | 60 | 0 | 0% | 2026-03-31 | 🚨 위험
KR 1.3 | PVP 매칭 95% | 95 | 70 | 73.68% | 2026-02-28 | ✅ 양호
KR 1.4 | Minigame 참여 40% | 40 | 0 | 0% | 2026-03-15 | 🚨 위험
🎯 Objective 2: 와디즈 펀딩 성공
KR | 내용 | 목표 | 현재 | 달성률 | 마감일 | 상태 판단
KR 2.1 | 펀딩 750만원 | 750 | 0 | 0% | 2026-03-31 | 🚨 위험
KR 2.2 | 전환율 15% | 15 | 0 | 0% | 2026-03-31 | 🚨 위험
KR 2.3 | SNS 500/커뮤니티 300 | 500 | 0 | 0% | 2026-03-31 | 🚨 위험
KR 2.4 | 게임전환 80% | 80 | 0 | 0% | 2026-04-15 | 🚨 위험
🎯 Objective 3: 시즌2 완주율 60%
KR | 내용 | 목표 | 현재 | 달성률 | 마감일 | 상태 판단
KR 3.1 | 완주율 60% | 60 | 0 | 0% | 2026-06-30 | 🚨 위험
KR 3.2 | NPS 70점 | 70 | 0 | 0% | 2026-06-30 | 🚨 위험
KR 3.3 | 플레이시간 45분 | 45 | 0 | 0% | 2026-05-31 | 🚨 위험
KR 3.4 | 사운드 몰입도 8점 | 8 | 0 | 0% | 2026-04-30 | 🚨 위험

## 23일 액션 플랜
🚀 Q1 마감까지 23일 — 집중 액션 플랜
기간: 2026-03-08 ~ 2026-03-31 ¦ 핵심 목표: Objective 2 (와디즈 펀딩) 착수
주차 | 작업 항목 | 시작일 | 종료일 | 담당 | OKR 연계 | 산출물
1주차 | 와디즈 펀딩 카피라이팅 완성 | 03-08 | 03-14 | 코워크 | KR 2.1~2.2 | 펀딩 페이지 DOCX
1주차 | Discord 커뮤니티 개설 | 03-08 | 03-10 | LEO | KR 2.3 | Discord 서버 링크
1주차 | SNS 계정 개설 (X/Insta) | 03-08 | 03-10 | LEO | KR 2.3 | 계정 URL
1주차 | Canva 홍보 이미지 5종 제작 | 03-10 | 03-14 | 코워크 | KR 2.3 | 이미지 파일
1주차 | PVP 매칭 알고리즘 개선 | 03-08 | 03-14 | 클코 | KR 1.3 | 코드 커밋
2주차 | 와디즈 페이지 등록 & 리뷰 | 03-15 | 03-18 | LEO | KR 2.1 | 와디즈 URL
2주차 | 7일 티저 캠페인 시작 | 03-15 | 03-21 | 코워크 | KR 2.3 | SNS 콘텐츠
2주차 | 인플루언서 아웃리치 (3명+) | 03-15 | 03-21 | 코워크+LEO | KR 2.3 | 이메일/DM
2주차 | Minigame 최소 기능 구현 | 03-15 | 03-21 | 클코 | KR 1.4 | 코드 커밋
3주차 | 와디즈 펀딩 런칭! | 03-22 | 03-22 | ALL | KR 2.1 | 펀딩 라이브
3주차 | 런칭 후 SNS 집중 홍보 | 03-22 | 03-28 | 코워크 | KR 2.3 | SNS 포스트
3주차 | 서포터 소통 & 업데이트 | 03-22 | 03-31 | LEO | KR 2.4 | 와디즈 업데이트
마감 | Q1 OKR 최종 평가 | 03-31 | 03-31 | ALL | 전체 | 평가 리포트